Администрация муниципального образования «Тиманский сельсовет»

Ненецкого автономного округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.06.2015 года № 32п

п. Индига

О внесении изменений в Порядок  разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ

муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Администрация МО «Тиманский сельсовет» НАО постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения в Порядок разработки, утверждения и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, утвержденный Постановлением Администрации «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа от 03.12.2013 № 106п.

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

Глава МО

«Тиманский сельсовет» НАО                                                                     О.И. Давыдов

- Приложение

- к Постановлению Администрации

- МО «Тиманский сельсовет» НАО»

- от 15.06.2015  №32п

Изменения

в Порядок  разработки, утверждения и реализации

муниципальных целевых программ муниципального образования

«Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа

- Наименование изложить в следующей редакции:

«Порядок разработки, утверждения и реализации программ муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа».

- Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:

«1.1. Порядок разработки, утверждения и реализации программ муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.».

- Пункт 1.2. изложить в следующей редакции:

«1.2. Программа муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа, финансируемая за счет средств местного бюджета (далее – муниципальная программа) представляет комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи в рамках вопросов местного значения, стоящей перед главным распорядителем средств местного бюджета, описываемой измеряемыми количественными показателями. Муниципальная программа является самостоятельным документом, отдельные ее положения и параметры включаются в доклад о результатах и основных направлениях деятельности муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – МО «Тиманский сельсовет» НАО).».

- Пункт 1.3. изложить в следующей редакции:

«1.3. Муниципальная программа разрабатывается на 1 год.».

- Пункт 1.4. изложить в следующей редакции:

«1.4. Муниципальная программа составляется по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку, которая включает в себя:

- наименование муниципальной программы, которое должно отражать наименование определенного вопроса местного значения, на решение которого направлены мероприятия данной муниципальной программы;

- заказчика муниципальной программы;

- раздел 1: цели и задачи  муниципальной программы;

- раздел 2: сроки реализации муниципальной программы (период);

- раздел 3: перечень мероприятий муниципальной программы, ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы и необходимый объем финансирования.

Раздел 3 составляется по форме таблицы, в которой указывается перечень мероприятий муниципальной программы, сроки и ожидаемые конечные результаты реализации каждого мероприятия, измеряемые количественными показателями, а также необходимый объем финансирования каждого мероприятия.

Мероприятия муниципальной программы должны соответствовать ее наименованию и целям, и должны быть сформулированы таким образом, который позволит отождествить их с конкретным действием (событием, объемом), результат реализации которого может быть измерен соответствующими количественными показателями.

Срок исполнения мероприятия должен отражать определенный разумный период времени его реализации в пределах года.

Объем финансирования муниципальной программы указывается в тысячах рублей с точностью до одного десятичного знака.

- раздел 4: обоснования и расчеты объемов финансирования. Указанные расчеты необходимого объема финансирования составляются по каждому мероприятию муниципальной программы, а также обоснования и пояснения к этим расчетам. Указанные расчеты должны содержать состав планируемых расходов по проведению мероприятий. В случае если расчет (калькуляция) занимает значительный объем информации или представлен отдельным документом (локальная смета работ и т.п.) он может быть оформлен в виде приложения к муниципальной программе с указанием в тексте раздела муниципальной программы ссылки на номер соответствующего приложения.».

6.	Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:

«2.3. Решение о разработке муниципальной программы принимается главой муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа (далее – Глава муниципального образования).».

7. Главу 3  изложить в следующей редакции:

«3. Разработка и утверждение муниципальной программы

3.1. Руководители структурных подразделений (далее разработчики программы) самостоятельно разрабатывают проект муниципальной программы и представляют его в рабочую группу.

3.2. Рабочая группа в течение 3 рабочих дней рассматривает представленный проект муниципальной  программы, оценивая при этом:

- приоритетный характер проблемы (задачи), предлагаемой для программного решения;

- обоснованность комплексность мероприятий, сроки их реализации;

- социально-экономическую эффективность и ожидаемые конечные результаты программных мероприятий.

3.3. Глава муниципального образования по результатам рассмотрения проекта муниципальной программы принимает одно из следующих решений:

- одобрить проект муниципальной программы;

- направить проект муниципальной программы на доработку разработчикам;

- отклонить проект муниципальной программы.

3.4. Одобренный проект муниципальной программы утверждается постановлением Администрации муниципального образования, после утверждения местного бюджета на очередной финансовый год.

3.5. Утвержденная муниципальная программа имеет самостоятельный код бюджетной классификации и отражается в решении Совета депутатов муниципального образования о местном бюджете на очередной финансовый год отдельной строкой в ведомственной классификации расходов, а также в бюджетной росписи муниципального образования.

3.6. Уточнение параметров муниципальных программ осуществляется в порядке, аналогичном утверждению муниципальных программ.

3.7. Инициаторами прекращения реализации муниципальных программ могут выступать органы местного самоуправления муниципального образования.

7. Главу 4  изложить в следующей редакции:

«4. Реализация муниципальных программ

4.1. Муниципальные программы реализуются соответствующими структурными подразделениями Администрации муниципального образования (далее – структурные подразделения).

4.2. Структурное подразделение несет ответственность за решение задач муниципальных программы и за обеспечение утвержденных значений количественных показателей.

4.3. Структурные подразделения, осуществляющие реализацию муниципальных программы (программ), ежегодно до 15 февраля года, следующего за отчетным финансовым годом, составляют отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения муниципальных программ, анализ достигнутых результатов, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

Отчет о реализации муниципальных программ направляется главе муниципального образования.

4.4. Контроль за ходом реализации муниципальных программ осуществляет глава муниципального образования.

4.5. Руководитель финансово - бюджетного отдела Администрации муниципального образования ежегодно не позднее 1 марта года, следующего за отчетным, предоставляет главе муниципального образования сводный отчет с пояснительной запиской, отражающей эффективность и результативность выполнения муниципальных программ.».

8. Приложение 1 к Порядку разработки, утверждения и реализации программ муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа изложить в следующей редакции:

Приложение 1

к Порядку разработки, утверждения и реализации программ муниципального образования «Тиманский сельсовет» Ненецкого автономного округа

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по

___________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы, отражающее наименование вопроса местного значения)

Заказчик:_____________________________________________________________________

- Цели и задачи муниципальной программы:_________________________________________________

- Сроки реализации муниципальной программы (период):_____________________________________

- Перечень мероприятий муниципальной  программы, ожидаемые конечные результаты реализации и необходимый объем финансирования:

| № п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые конечные результаты |  | Срок исполнения мероприятия | Необходимый объем финансирования (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Кол-во |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

4. Обоснования и расчеты объемов финансирования:_________________________________

______________________________________________________________________________

9. Приложение 2 к Порядку разработки, утверждения и реализации программ муниципального образования «Тимаский сельсовет» Ненецкого автономного округа изложить в следующей редакции:

Приложение 2

к Порядку разработки, утверждения и реализации программ муниципального образования «Тимаский сельсовет» Ненецкого автономного округа

ОТЧЕТ

о ходе реализации муниципальной программы

_____________________________________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

за___________год

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Фактические результаты реализации |  | Объем бюджетных расходов, тыс. руб. |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ед. изм. | Кол-во | Планируемый объем финансирования | Фактический объем принятых расходных обязательств |  | % исполнениягр. 10/ гр. 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Заключено договоров (муниципальных контрактов) | Принято работ, услуг по актам |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

(В случае неисполнения показателей программы указываются причины, негативно влияющие на реализацию целевой программы в графе 10)

Подпись ответственного исполнителя  муниципальной программы __________________________________

(расшифровка подписи)

Дата предоставления отчета _______________________________________